## Avance Plan de Mejoramiento
|  |  | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO "AMABLE" PROCESO GESTION GERENCIA | [12 empty] | Código: F-AM-PGC-SETP-082 Fecha: 01/10/2016 Versión: 004 Página: 1 / 1
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO "AMABLE E.I.C.E."
Representante Legal: MAURICIO PEDROZA CANIZALES
NIT: 900.333.837-1
Perídodos fiscales que cubre: 2015
Modalidad de Auditoría: REGULAR - COMPONENTE FINANCIERO
Fecha de Suscripción: 10 OCTUBRE DE 2016
Fecha de Evaluación: 30 DICIEMBRE 2016 | [17 empty] | 2007-12-30
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | A | Presentación Estados Financieros: Teniendo en cuenta la presentación del balance general con corte a diciembre 31 de 2015 se generaron varias inconsistencias. a) No tiene la Clase del Patrimonio, unicamente los valores del activo y pasivo; siempre y cuando Amable por ser entidad industria y comercial del estado en el momento de constitución de la entidad se declaró unos aportes iniciales. b) Presenta un balance general de la cuenta del activo y pasivo por valor de $109.633 (en miles) diferente al reporte del chip a la Contaduría General de la Nación por valor activo y/o pasivos por $111.173 (en miles), arrojando una diferencia de $1.540 (miles), lo cual genera incertidumbre cuál es el real. | Se pudo presentar por fallas en el aplicativo, ya que la información que se envia al CHIP es generada por el programa de contabilidad. | No contar con información confiable | Realizar una depuración de la información contable para establecer la inconsistencia encontrada | La información proporcionada a cada uno de los entes sea veraz y confiable | Realizar revisión para establecer el periodo en el cual se presentó la inconsitencia | Revisión de los procesos contables | 1 | 2016-06-07 | 2017-02-28 | 38 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
3 | S | Inventario propiedades planta y equipo con solicitud de sancionatorio | Bienes no contabilizados debidamente. | Deficiencia en el manejo de los bienes de la entidad. | Reunión con el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal para aclarar la aplicación de la observación realizada, | Encontrar los procedimientos de acuerdo con el manual operativo para el manejo de los bienes. | Consulta a la Contaduria General de la Republica sobre la contabilización de los inventarios en los SETP. | Contar con la respuesta a la consulta, darla a conocer a la Cotraloría Municipal y aplicar dicho concepto. | 1 | 2016-06-15 | 2016-10-30 | 19.5714 | 1 | 100% | 19.5714 | 0 | 0 | X
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0
TOTALES | [14 empty] | 19.5714 | 0 | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 57.5714
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 0%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 34%
Note on T12: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on B14: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on C14: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on G14: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on H14: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on I14: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on J14: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on K14: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on L14: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on M14: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on N14: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on O14: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on P14: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on T13: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.