## AMABLE
No. DE PREDIOS |  |  | ADQUIICION PARCIAL TOTAL | ADQUIICION PARCIAL | MEJORAS LEGITIMA EN EPACIO PUBLICO
PLANES DE REAENTAMIETNO | TRAMO / OBRA | # de predios
| REHABILITACION VIAL Y ANDENES CALLE 21 | 34 | 1 | 1 | 34
| CALLE 50 TRAMO II | 12 | 0 | 12 | 35
| CALLE 50 TRAMO III | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL DE PREDIOS AFECTADOS |  | 47 | 2 | 14 | 70
Alcaraciones al estado de adquisición predial: Rehabilitacion vial y andenes calle 21: (34) predios de los culales (32) fueron mejoras en espacio publico , una (1) compra total ya finalizada y una (1) compra parcial en proceso de expropiacion en la oficina de registro. Rehabilitacion vial y andenes Calle 50 tramo II: Once (11) predios parciales los cuales se encuentran en proceso de expropiacion en la oficina de registro. Rehabilitacion vial y andenes En la Calle 50-Tramo III- (CON EL PUENTE): Son (2) predios de los cuales, un (1) predio total ubicado en terrenos de ferrocarriles de Colombia donde existe vivienda de posesión, Unidad social que requirio de vivienda de reposición y un (1) antejardin que es afectacion pacial, el cual se encuentra en proceso de pago de la exproìacion para posterior inscripcion en el folio de matricula en la Oficina de Registro e Instrumentios Publicos. Se realiza un anexo al plan de reasentamiento con una mejora en espacio publico. Paradero con Espacio Publico PEP Hospital san juan de dios: Un (1) predio parcial gestionado por la alcaldia de armenia. Terminal de ruta puerto espejo: Un (1) predio con cesion de obra al municipio de Armenia .
Principales Logros: Se realiza aprobación de caja menor para el pago de impuestos de registro
Principales Dificultades: *Escrituración y registro de algunos predios con afectación parcial. No se ha podido realizar los pagos en efectivo de los impuestos de registro en la Gobernación del Quindío ya que amable no cuenta con caja menor para este tipos de pago por lo tanto el retraso en la adquisicion predial en los proceso de expropiacion.