## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST
Código:
Versión:
[20 empty] | Fecha: | 2025-01-01
Página:
AÑO DE PROGRAMA: 2025 |  |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO | ENTREGABLE | OBSERVACIONES
CICLO PHVA | OBJETIVO DE CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDAD | RESPONSABLE /ÁREA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | F | E | H
P | Garantizar el compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo. | Divulgación de las políticas al 80 % personal de planta y contratistas . | Actualizar y Socializar la Politicas de Seguridad y Salud en el trabajo, alcohol y Drogas, al 100% personal de planta y Contratistas | Gerencia, área de SST | [15 empty] | Divulgación Politica: #personas que conocen politica/#Total empleados*100 | Política firmada por gerencia,publicada en cartelera/ pag wed. | Actualización Politicas, | bar: FEB; H
|  |  | Publicar Política de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa | [17 empty] | Registro de asistencia | bar: FEB
P | Garantizar el mejoramiento continuo del desempeño frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo | Capacitación del SG SST al 80 % personal de planta y contratistas | Realizar inducción / reinducción en Seguridad y Salud en el trabajo al 100% personal de planta y contratistas | Área de SST | [15 empty] | Inducción del SGSST: # de personas capacitadas / Total personal*100 | Registro de asistencia. Registro fotográfica | Se realiza a medida que va ingresando personal nuevo | bar: FEB; H
P | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la empresa | Identificar el 100% de los peligros presentes en la empresa | Actualización y socialización de la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos incluyendo contratistas y terceros. | Área de SST | [15 empty] | Matriz de peligros: #Peligros controlados: # de peligros idetificados/#Total de Identificados*100 | Matriz de Peligros, | se debe actualziar cada vez que se identifique un riesgo nuevo o de acuerfo a la necesidad. | bar: MAR; H
P | Conformar , actualizar el COPASST para dar cumplimiento a la normatividad vigente . | Realizar todas las reuniones mensuales al 100%. | Capacitar y conformar / Actualizar el COPASST | área de SST, copasst | [15 empty] | N/A | Documento de acta de conformación y registro de asistencia | Se debe Actualizar o conformar el comité siempre que haya algún cambio o retiro de algún participante del comité. | bar: MAR; H
|  |  | Realizar las reuniones mensuales | [16 empty] | # de reuniones programadas/ # de reuniones ejecutadas* 100 | Actas de reunión , | bar: MAR to DIC; H
P | Conformar , actualizar el Comité de Convivencia para dar cumplimiento a la normatividad vigente . | Realizar todas las reuniones mensuales al 100%. | Capacitar y conformar / Actualizar el Comité de convivencia | área de SST | [15 empty] | N/A | Actas de reunión | Se debe Actualizar o conformar el comité siempre que haya algún cambio o retiro de algún participante del comité. | bar: MAR; H
|  |  | Realizar las reuniones de comité | [16 empty] | # de reuniones programadas/ # de reuniones ejecutadas* 100 | Actas de reunión , registro de asistencia | bar: MAR; JUN; SEPT; DIC; H
P | Diseñar el plan de Emergencia de la oficina /área adminsitrativa de acuerdo los riesgos identoificados y a la normatividad aplicable a la empresa. | Capacitar al personal de al 100% | Socializar el personal sobre las diferentes medidas en caso de un evento. | área de SST | [15 empty] | N/A | Documento, regsitro de capacitación. | El plan de emergencia seria solo de área administrativa , teniendo encuenta que la empresa se acoje al plan de Centro Aadministrativo Municipal.- CAM- Alcaldía. | bar: MAR; OCT; H
H | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Investigar el 100% de los eventos que se presentes | Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad, de personal directo y contratistas. | COPASST/área de SST | [15 empty] | Investigacion AT/IT:#eventos investigados/#total ocurridos mes | Caracterización de la accidentalida, registro en PC | Se hace cada vez que se requiera Durante el año no se presentaron accidentes de trabajo , ni enfermedades laborales . | bar: FEB to F; H
|  | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-AT | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. Solo personal directo. | COPASST/área de SST | [15 empty] | Ausentismo | Caracterizacion del ausentismo | Mensual No se presentaron accidentes durante al año. | bar: FEB to F; H
H | Disminuir y/o intervenir las enfermedades Laborales | Caracterizar el 100% de las incapacidades por EL-ATEL | Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo del personal de planta | SST /área de SST | [15 empty] | ausentismo |  | se hace cada vez que se presente un evento. | bar: FEB to F; H
|  | Identificar el 100% de la población y mantener actualizada la base de de datos | Actualizar el perfil sociodemográfico con cada incorporación de personal directo y contratista. | Área Adminsitrativa- Calidad/área de SST | [15 empty] | Base de datos actualizada | base de datos actualizado en pc | Se realiza de acuerdo a los ingresos | bar: FEB to F; H
H | Medicina preventiva | Divulgacion de la politica de Alcohol, tabaco y drogas | Socializar la politica de Alcohol, tabaco y drogas | área de SST | [15 empty] | Se divulga en la inducción d SST y en la cartelera de la oficina | registro de asistencia | bar: FEB; SEPT; F; H
V | Revisión por la gerencia | Revisión anual de la alta dirección | Revisión de la politica anual | Gerencia /COPASST /SST | [15 empty] | Acta de reunión , Informe de gestión | Acta de Revisión, informe de gestión | bar: NOV; F; H
|  |  | Evidenciar que se cumpla con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales | Gerencia/ lider administrativo | NOV: P; F: X; H: 0
Elaboró: Diana María Olaya Sandoval -Contratista Profesional SST Revisó: Gabriela Giraldo - Líder Administrativo y Financiero Aprobó: James Castaño Herrera - Gerente
Firma: |  |  | Firma: |  | FEB: Firma: