## Hoja1
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2023
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar periodicamente la informaciòn mínima a publicar en el sitio web | Informaciòn publicada en el sitio web | Gerencia/ Constratista designado | Enero a diciembre de 2023
Lineamientos de transparencia Pasiva | 2.1 | Establecer los lineamientos (contenido, oportunidad y principio de gratuidad) de las respuestas y solicitudes de acceso a la informaciòn pùblica | lineamientos de respuesta solicitudes de informacion | Gerencia | Enero a diciembre de 2023
Elaboraciòn de los instrumentos de Gestiòn de la Informaciòn | 3.1 | Mantener actulaizado el inventario de activos de informaciòn | Informe de actualizaciòn de activos de informaciòn | Gerencia/ Constratista designado | Julio de 2023
| 3.2 | Revisar y mantener en funcionamiento el esquema de publicaciòn de informaciòn | Actualizacion periodica de la pagina web | Gerencia/ Constratista designado | Enero a diciembre de 2023
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnostico para definir criterios diferenciales de accesibilidad a la informaciòn pùblica | Documento diagnostico | Administrativa | Julio de 2023
Monitoreo del acceso a la Informaciòn Pùblica | 5.1 | Verificaciòn de disponibilidad de la informaciòn | Encuesta de percepciòn en la pagina web de la entidad | Gerencia / Contratista designado | Julio y diciembre de 2023
Equipo AMABLE-- líderes de proceso / Johan Mauricio Catañeda Morales profesional contratista
Aprobó: Gerente – James Castaño Herrera – Comité institucional
Note on B5: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.