## Seguimiento Matriz Riesgo
Seguimiento a los controles y Plan de Acción |  |  |  | Plan de Acción I Semestre de 2024
No. Control | Descripción del Control | Documentación | Evidencia | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Evidencia
1 | Contar con un equipo interdisciplinaraio para la elaboración de todos sus componentes. Documentación de procedimiento para la elaboración del PMA. | Contratos e informes, documentos PMA | contratos en fisico, anexos | Para la vigencia del primer semestre del año 2024,No hay obras en ejecución por lo tanto no hay seguimiento. | Profesionales del área. Líder del área | Junio 30 de 2024 | No aplica |  | No aplica
2 | Sanciones por entes de control relacionado con los pagos de seguridad social. | Informes mensuales de las obras en ejecución | planillas en fisico |  | Area SST |  | Diciembre de 2024 |  | Se anexa correo electronico proporcionado por el area SST sobre seguimiento a las planillas de seguridad social
3 | Retrasos en la obra por falta de permiso de aprovechamiento forestal. | Permiso de aprovechamiento forestal | permisos en fisico | Se revisan certificados de paz y salvo de los RCD del informe final del Proyecto Terminal de Ruta Simon Bolivar. Para los nuevos proyectos de se revisan conceptos de presencia de determinantes ambientales del medio natural | Área ambiental |  | Diciembre de 2024 |  | El Area Ambiental entrega los permisos tramitados por la entidad competente en los temas relacionados a las determinantes ambientales del medio natural, mediante un correo electronico y sus anexos
4 | No atender o atender de forma inoportuna o ineficiente las PQRSD interpuestas en la empresa y correspondientes al proceso | Informe de seguimiento a las PQRS de las obras | cierres en fisico | Para la vigencia del primer semestre del año 2024, se reviso y aprobó inforrme de cierre del proyecto Terminal de Ruta Simon Bolivar, sin reporte de PQRS, adiconalmente no hay obras en ejecución por lo tanto no hay seguimiento pendiente. | Área Social | 2024-06-30 | Diciembre de 2024 |  | No aplica

## Seguimiento Corrupcion
SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES MATRIZ DE CORRUPCIÓN |  |  |  | PROCESO SOCIO AMBIENTAL Y SST
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  |  |  | PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2024
ítem | Descripción del riesgo | Código del control | Descripción del control | Seguimiento a los controles a los riesgos SOCIO AMBIENTAL Y SST
1 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no calificar adecuadamente la obra desde los componentes, SocioAmbiental y SST. (Listas de Chequeo PMA) | 1 | Inspección de obra, Cumplimiento del PMA. | Para la vigencia del primer semestre del año 2024,No hay obras en ejecución por lo tanto no hay seguimiento.
|  |  | Certificados de Paz y Salvos de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. Certificado de Paz y Salvos de Residuos Peligrosos. | Se revisaron los certificados de Paz y Salvo para la Vigencia del Primer Semestre del año 2024 del Proyecto Terminal de Ruta Simon Bolivar.
|  |  | Documento de los conceptos de las Determinantes Ambientales, del medio natural. Cumplimiento de la normatividad ambiental para la realizacion de posibles nuevas obras. | Se revisaron informes de determinantes ambientales para los posibles predios que se tendran ra las nuevas obras del SETP Armenia.
|  |  | Revisión de documentos del personal, visita de campo, inspecciones, solicitud de documentación legal a los trabajadores. | Para la vigencia del primer semestre del año 2024. Se realiza revisión de informe final del TR PROYECTO SIMÓN BOLIVAR,donde se revisa documentos de retiro del personal tanto de contratista como de interventoria tales como : Pagos de seguridad social,liquidaciones paz y salvo, carta de remisión de egreso, se revisaron indicadores de gestión la evidencia reposa en el archivo de contratos de obra de la entidad. Adicional de correo con las observaciones a la interventoria.
|  |  | Revisión de las evidencias de los procesos de socialización, acompañamiento, seguimiento y control. | Para la vigencia del primer semestre del año 2024,No hay obras en ejecución por lo tanto no hay seguimiento.