## Matriz de riesgos de gestión
Seguimiento a los controles y Plan de Accion | [5 empty] | Plan de Acción
No. De Riesgos | Riesgos | No. Control | Descripción del Control | Documentación | Evidencia | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento
Evidencia
1 | Participación en la toma de Decisiones | 3 | * Contar con los manuales de procedimientos y actualizarlos cuando se requiera. * Contar con la caracterización de los procesos y actualizarlso cuando se requiera. * Tener la información relevante al proyecto de manera oportuna. | * Manuales de procedimientos * Caracterización de los procesos | No se requirtió actualización durante el SEGUNDO semestre de 2024 | [5 empty] | No se requirtió actualización durante el SEGUNDO semestre de 2024
2 | Cumplimiento de metas | 1 | * Contar con personal idoneo y que no ocurran cambios frecuentes * Programar metas que se puedan cumplir dentro de la vigencia * Verificar que las metas que se programen cuenten con el presupuesto * Verificar que dentro del desarrollo del presupuesto se contemple los proyectos a desarrollar | * Plan de acción que reposa en el archivo del proceso * Actas de reunión comité de gerencia seguimiento a los proyectos 2024 * Plan operativo anual de inversión 2024 * Plan de inversión 2024 | * Seguimiento del Plan de Acción año 2024 * Actas de reunión comité de gerencia seguimiento a los proyectos 2024 * Plan operativo anual de inversión 2024 * Plan de inversión 2024 | [5 empty] | * Se conto conn el personla idoneo y no hubo cambios recurrentes en la contratacion 2024, evidencia en archivo de gestion administrativa. *Se programaron metas cumlibles en la vigencia y conto con el respectivo presupuesto, sin embargo, no se ejecutaron dichas metas debido a la demora en la elegibilidad por aprte del MInisteriode transporte
3 | Seguimiento al proyecto | 1 | * Conocer el proyecto en general y toda la normatividad * Tener para el desarrollo del proyecto profesionales que se identifiquen con el proyecto * Conocer los procesos y requisitos para la Adjudicación y desarrollo de obras * Conocer los procesos y requisitos para la Adjudicación de la Interventoría de obras | * CONPES 3572 de 2009 * Ley 80 de 1983 | * Capacitación al personal de apoyo de Amable para la entrada en operación del SETP el 28 de mayo * Actas de reunión de comité de gerencia y de seguimiento de los proyectos 2024. | [5 empty] | * Se tuvo capacitacion del personal de Amable en el segundo semestre de 2024 por parte del area SST y demas, adicional se realizaron diferentes comites de gerencia donde alli dierona conocer procesos y requisitos para desarrollo de lor proyectos de la entidad
Seguimiento a las Matriz de Riesgo de Gestión- Planeación -Segundo semestre de 2024

## Matriz de riesgos de corrupción
Seguimiento a los controles y Plan de Accion | [5 empty] | Plan de Acción
No. Control | Riesgo |  | Descripción del Control | Documentación | Evidencia | Plan de Acción | Responsable | Fecha Seguimiento | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Evidencia
No de control
1 | Posibilidad de manejo indebido de la información relacionada con el proceso y/o abuso del poder, con el fin de interferir en la gestión para beneficio propio o de un tercero | 3 | * Seguimientos por parte de entes de control. * Solicitudes de elegibilidad de cada proceso a la UMUS. * Firma de compromiso de confidencialidad a todos los contratistas de la entidad | * Solicitudes de elegibilidad a la UMUS * Informes trimestrales a la UMUS * Documentos de confidencilidad firmados por cada contratista de la entidad * Auditorias por los entes de control | * Solicitudes realizadas mediante correo electronico a la UMUS para solicitar elegibilidad de cada proceso a realizar por parte de Amable * Informes trimestrales enviados mediante correo electronico a la UMUS * Documentos de confidencilidad firmados por cada contratista de la entidad y reposan en el expediente contractual de cada contratista * Informes de auditoria de los diferentes entes de control | [5 empty] | * Solicitudes realizadas mediante correo electronico a la UMUS para solicitar elegibilidad de cada proceso a realizar por parte de Amable * Informes trimestrales enviados mediante correo electronico a la UMUS * Documentos de confidencilidad firmados por cada contratista de la entidad y reposan en el expediente contractual de cada contratista * Informes de auditoria de los diferentes entes de control
Seguimiento a las Matriz de Riesgo de Corrupción - Planeación - segundo semestre de 2024