## PLAN DE ACCION DE AMABLE
|  | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN | [26 empty] | Código: R-DP-PDE-060
Fecha: 17/11/2016
|  | Proceso de Direccionamiento Estratégico | [26 empty] | Versión: 005
|  | Departamento Administrativo de Planeación | [26 empty] | Página : 1 de 1
Unidad Ejecutora: | [11 empty] | Periodo de corte: 01/07/2019 al 31/12/2019
SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: |  |  |  | 4.6 AMABLE | [17 empty] | VIGENCIA AÑO 2019
PLAN DE DESARROLLO | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
COMPONENTE | SECTOR |  | PROGRAMA |  | Indicador de Resultado |  | Subprograma |  | Meta de Producto de Subprograma | Indicador de Producto de Subprograma |  | Línea base del indicador de producto del Subprograma | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Indicador de Producto del proyecto | Línea base del indicador de producto del Proyecto | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad (Disponible) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable
MÁS EMPLEO | 18 | Movilidad | 71 | Más Movilidad | 159 | Porcentaje de implementación del sistema de gestión y control del tráfico de acuerdo al documento CONPES 3572 | 139 | Un SETP Mas operativo | 1 | 388 | Sistema de gestión y control de flota implementado en el cuatrienio | 0 | N/A | Fortalecimiento Institucional | Aplicar mecanismos de Planificación que conlleven al fortalecimiento de la entidad. | (1) Plan Anual de Adquisiciones (1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (1) Plan institucional de Archivos de la Entidad - PINAR (1) Plan estrategico de tecnologias de la informacion y las comunicaciones - PETI (1) Plan de tratamientos de riesgos de la seguridad y privacidad de la información (1) Plan de seguridad y privacidad de la información | 7 | 7 | 7 | 100% | N/A | MUNICIPIO | N/A | N/A | N/A | 50 | Armenia Quindio | N/A | GERENTE AMABLE / ASESORA CONTROL INTERNO
[9 empty] | 1 | 388 | Sistema de gestión y control de flota implementado en el cuatrienio | 0 | N/A | Implementar el sistema de gestión y control de flota para la entrada en operación del SETP | Generar un sistema de gestion y control de flota que permita la reduccion de tiempos de desplazamientos y la utilización eficiente de recursos | Un Sistema de gestión y control de flota implementado en el cuatrienio | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | NACION | N/A | N/A | N/A | 10000 | En los Buses del Transporte publico Urbano | El sistema de gestion y control de flota iniciara su implementacion luego de concluir las mesas de negociaciones con el gremio Transportador. | N/A
[9 empty] | 1 | 389 | Centro de control semafórico implementado en el cuatrienio | 0 | N/A | Construcción del centro de control semafórico para la entrada en operación del SETP | Generar el mejoramiento tecnológico de la red semaforica con el fin de tener un sistema que mejore las condiciones de control y movilidad en la ciudad en pro de la calidad urbana del municipio y sus habitantes | Un centro de control semafórico implementado en el el cuatrienio | 1 | 0 | N/A | N/A | 2302 | NACION | 87560497 | 70882154 | 80.95% | 311703 | Carrera 19 con calle 22 | El proyecto se encuentra ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción. Al momento de analizar la ejecución presupuestal se tuvo en cuenta tanto la obra como la interventoria debido a que se sumaron ambos rubros. | GERENTE AMABLE
[9 empty] | 100% | 390 | % de red semafórica implementada en el cuatrienio | 0 | N/A | Implementación de la red semafórica para la entrada en operación del SETP |  | % de red semafórica implementada en el cuatrienio | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | NACION | 0 | 0 | N/A | 311703 | Municipio de Armenia | Debido a directrices por parte del Ministerio de Transporte, se pauso el avance de dicha implementación debido a que se solicito al ente gestor la entrega de la ETLF antes de implementar la red semafórica | N/A
[5 empty] | 160 | Estudio que brinde los lineamientos para la integración del transporte publico de pasajeros y sus fases de implementación |  |  | 1 | 391 | Estructuración Técnica, legal y financiera entregada en el 2016 | 0 | N/A | Consultoría para elaborar estructuración técnica, legal y financiera del sistema estratégico de transporte público SETP de Armenia incluyendo la definición y estructuración de sus fases de implementación. | Contar con un estudio integral tecnico, legal y financiero en un mismo momento de tiempo, donde se tengan todos los elementos clavepara la implementación rapida y exitosa del SETP | Una estructuración Técnica, legal y financiera en el 2016 | 1 | 0 | N/A | N/A | 2308 | NACION | N/A | N/A | N/A | 10000 | N/A | Estudio terminado durante la vigencia 2016, actualmente se encuentra en negociacion con el gremio transportador para su adopcion e implementacion. | N/A
[5 empty] | 161 | CONPES de seguimiento que permita la sostenibilidad del Sistema Estratégico de Transporte Público |  |  | 1 | 392 | Anexo técnico para la solicitud de un CONPES de Seguimiento para el SETP de Armenia, elaborado para el 2017 | 0 | N/A | Elaborar el anexo técnico y financiero para realizar la solicitud ante el gobierno nacional de un CONPES de seguimiento para el SETP de Armenia | Brindarle al SETP de Armenia la posibilidad de hacer recomposición entre los componentes y actualizar las metas fisicas establecidas en el documento CONPES 3572, con el fin de asegurar la entrada en operación del sistema estrategico de transporte publico de Armenia. | Un anexo tecnico para la solicitud de un CONPES de seguimiento para el SETP de Armenia elaborado para el 2017 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 311703 | N/A | Se radico ante el ministerio de Transporte y DNP, el documento con el Plan de accion para hacer la recomposicion de recursos entre los componentes del CONPES 3572 del 2009, se esta a la espera de la aprobacion formal con el fin de poder reactivar la ejecucion de obras de infraestructura para la siguiente vigencia. | N/A
[5 empty] | 162 | % de la infraestructura mejorada de acuerdo a las metas establecidas por AMABLE para el cuatrienio en: Rehabilitaciones Viales, Proyectos Viales, Renovación de Andenes, Paraderos, PEPs y Terminales de Ruta para el SETP. | 140 | Mas infraestructura para el SETP | 2.2 | 393 | Kilómetros de vía Rehabilitados en el cuatrienio | 14.87 | N/A | Rehabilitación Vial de la carrera 19 centro | Mejorar la infraestructura vial existente contemplada en el CONPES 3572 | Kilómetros de vía Rehabilitados | 4.1 | 2.2 | 1.01 | 45.91% | 2304 | NACION | 8639702676 | 5416508181.29 | 62.69% | 311703 | Carrera 19 desde la calle 10N y la calle 25 | Actualmente el proyecto de la rehabilitacion vial de la carrera 19 centro se encuentra en ejecucion con un avance de obra del 70.94%. Al momento de analizar la ejecución presupuestal se debe de tener en cuenta tanto la obra como la interventoria debido a que se suman ambos rubros. | LIDER ÁREA TÉCNICA (ARQ. PAOLA LONDOÑO)
[9 empty] | 3.03 | 394 | Kilómetros construidos de proyectos viales en el cuatrienio | 0 | N/A | Construcción de proyectos viales; Calle 50 Tramo III | Contruir infraestructura vial nueva según lo contemplado en el CONPES 3572 | Kilometros de proyectos viales construidos | 3.03 | 0.17 | 0 | 0% | 2303 | NACION | 4377930962 | 15271666 | 0.3488% | 311703 | Calle 50 | Se está a la espera del permiso de INVIAS para dar inicio a la obra, se tiene previsto dar inicio de este proyecto en el asegundo semestre del año 2019. Para este proyecto se realizaran traslados presupuestales internos para tener una apropiación definitiva. | LIDER ÁREA TÉCNICA (ARQ. PAOLA LONDOÑO)
[9 empty] | 10600 | 395 | Metros cuadrados de andenes renovados en el cuatrienio | 32753 | N/A | Renovación de andenes del centro Tramo 6, Calle 50 tramo III y andenes tramo 7 centro | Renovar el espacio publico de la carrera 19 centro y calle 50 tramo III, andenes tramo 7 centro | Metros cuadrados de andenes renovados | 8767.76 | 13434.6 | 807.6 | 6.011% | 2305 | NACION | 1310154054 | 290091277.48 | 22.14% | 311703 | Carrera 19 entre calles 12 y 24 - Calle 50 | Se encuentra en ejecución la renovacion de andenes tramo 6 culminando en el año 2020. Los andenes de la Calle 50 tramo III se tiene previsto dar inicio durante el segundo semestre del año 2019. | LIDER ÁREA TÉCNICA (ARQ. PAOLA LONDOÑO)
[9 empty] | 1 | 396 | Unidades de paraderos con espacio público construidos en el cuatrienio | 3 | N/A | Construcción del paradero con espacio publico del Hospital San Juan de Dios | Formalizar infraestructura de calidad que permitan optimizar el sistema de transporte generando puntos de encuentro y referencia urbana que mejore las condiciones fisicas de dichos puntos y detonen el desarrollo de sus zonas de influencia | Unidades de paraderos con espacio publico construidos | 1 | 1 | 0 | 0% | 2306 | NACION / SGP DISPONIBILIDAD INICIAL | 3775761722 | 302215589.61 | 8.004% | 311703 | Carrera 19 con calle 22 | El proyecto del PEP de la carrera 19 con calle 22 se encuentra ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción en su totalidad. El proyecto del PEP del Hospital San Juan de Dios tiene previsto dar inicio durante el primer semestre del año 2020. | LIDER ÁREA TÉCNICA (ARQ. PAOLA LONDOÑO)
[9 empty] | 100% | 397 | Porcentaje de paraderos construidos en el cuatrienio | 0 | N/A | Construcción de paraderos M-10 y paraderos construidos señalizados | Brindar infraestructura adecuada para garantizar la seguridad a los usuarios del sistema de transporte al momento de realizar sus asensos y descensos de los buses | Porcentaje de paraderos construidos | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | NACION | 0 | N/A | N/A | 10000 | Municipio de Armenia | N/A | N/A
[9 empty] | 3 | 398 | Unidades de terminales de ruta construidos en el cuatrienio | 0 | N/A | Construcción de 3 terminales de ruta de acuerdo al resultado de la estructuración Técnica Legal y Financiera | Construir infraestructura de calidad que permita optimizar el sistema de transporte mediante el parqueo adecuado de los buses en horas valle garantizando la movilidad del sector | Unidades de terminales de ruta construidos | 0 | 1 | 0 | 0% | 2307 | SGP DISPONIBILIDAD INICIAL | 3360892533 | 25253622 | 0.7514% | 10000 | Barrio Limonar - Villa Marcela Barrio Terranova - Nuevo Berlin Aeropuerto el EDEN | Actualmente se encuentra el prouyecto en fase III con presupuesto definitivo. Se tiene proyectado la construcción de 1 Terminal de ruta durante el primer semestre de la vigencia 2020. | LIDER ÁREA TÉCNICA (ARQ. PAOLA LONDOÑO)
TOTAL | [12 empty] | VIGENCIA AÑO 2019 11: 21552002444
[11 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | 4: RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
[11 empty] | ORIGINAL FIRMADO |  | 4: ORIGINAL FIRMADO
[11 empty] | OSCAR CASTELLANOS TABARES |  | 4: JESUS ANTONIO NIÑO SANCHEZ
[11 empty] | ALCALDE |  | 4: GERENTE
____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____
Nota: Versión 2 dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018, Ver acta 47 de 2018